## 1ª sprint
1ª Sprint | 5W |  |  |  |  | 2H |  | status
| what | why | where | who | when | how | how much
| pesquisar quais empresas são relevantes na RMVale | cumprir com o objetivos de delimitar a análise dentro da RMVale | residencia/laboratório fatec | todos | entre 10 e 31 de agosto | computador |  | Feito
| pesquisar sobre nafta | identificar sua relevância dentro da área delimitada | residencia/laboratório fatec | ana elisa | entre 10 e 31 de agosto | computador |  | Feito
| pesquisar sobre óleo diesel | identificar sua relevância dentro da área delimitada | residencia/laboratório fatec | ana elisa | entre 10 e 31 de agosto | computador |  | Feito
| pesquisar sobre Gás natural | identificar sua relevância dentro da área delimitada | residencia/laboratório fatec | vinícius | entre 10 e 31 de agosto | computador |  | Feito
| pesquisar sobre querosene de aviação | identificar sua relevância dentro da área delimitada | residencia/laboratório fatec | juan | entre 10 e 31 de agosto | computador |  | Feito
| pequisar óleo combustivel | identificar sua relevância dentro da área delimitada | residencia/laboratório fatec | caylane | entre 10 e 31 de agosto | computador e celular |  | Feito
| pesquisar sobre propeno | identificar sua relevância dentro da área delimitada | residencia/laboratório fatec | bryan | entre 10 e 31 de agosto | computador |  | Feito
| pesquisar sobre gasolina | identificar sua relevância dentro da área delimitada | residencia/laboratório fatec | camila | entre 10 e 31 de agosto | computador e celular |  | Feito
| pequisar sobre a extração do petróleo que vem para a RMVale | compreender o início da cadeia, e identificar possíveis fornecedores, e origem do produto | residencia/laboratório fatec | caylane | 2022-09-03 | computador e celular |  | Feito
| pesquisar sobre a movimentaçao do petróleo após chegar em São sebastião | identificar quais cidades são abrangidas pela cadeia produtiva do petróleo na RMVale | residencia/laboratório fatec | todos | 2022-09-10 | computador e celular |  | Feito
| pesquisar sobre destilação francionada | entender o processo de produção do produto escolhido bem como os produtos gerados a partir deste processo | residencia/laboratório fatec | todos | 10/set e 11/set | computador e celular |  | Feito
| pesquisar sobre craqueamento | entender o processo de produção do produto escolhido bem como os produtos gerados a partir deste processo | residencia/laboratório fatec | todos | 23/set e 24/set | computador e celular |  | Feito
| pesquisar sobre distribuidoras | entender o processo de produção do produto escolhido bem como os produtos gerados a partir deste processo | residencia/laboratório fatec | todos | 02 de setembro | computador e celular |  | Feito
| pesquisar sobre distribuição para o consumidor final | identificar geograficmente o alcance do produto oriundo da região delimitada. | residencia/laboratório fatec | todos | de 05 a 10 de setembro | computador e celular |  | Feito
| buscar dados de importação no comex stat | avaliar quais seriam os produtos de importação mais significativos na cadeia produtiva | residencia/laboratório fatec | todos | de 05 a 10 de setembro | computador e celular |  | Feito
| buscar dados de exportação no comex stat | avaliar quais seriam os produtos de exportação mais significativos na cadeia produtiva | residencia/laboratório fatec | todos | de 05 a 10 de setembro | computador e celular |  | Feito
| Scrum master deixa o grupo | motivos pessoais | Fatec | Giselly | 10 de setembro | --
| decidiu-se que Ana Elisa passaria a ser master e Caylane P.O. | necessidade de reorganização | Fatec | todos | 11 de setembro
| filtrar dados relevantes | selecionar os produtos que serão observados mais detalhadamente | residencia/laboratório fatec | todos | de 05 a 10 de setembro | computador e celular |  | Feito
| elaborar a apresentação | organizar o conteúdo de maneira lógica para a apresentação. | resiência | Ana Elisa | de 10 a 14 de setembro | computador |  | Feito
| Apresentação | Apresentação | Sala de aula | ana elisa, Caylane, Juan | 20 de setembro | Apresentação assistida por tela |  | Feito

## 2ª sprint
2ª sprint | 5W |  |  |  |  | 2H |  | status
| what | why | where | who | when | how | how much
| colher e filtrar dados de importação relativos à cadeia produtiva | providenciar dados (material) para a análise. | residencia/laboratório fatec | Caylane e Bryan | 23/09 e 24/09 | computador |  | Feito parcialmente
| adicionar detalhamento nas pesquisas de importação do comex stat | utilizar os dados colhidos para a demonstração gráfica dos números de importação | residencia/laboratório fatec | Caylane e Bryan | 2022-10-02 | computador |  | Feito parcialmente
| colher e filtrar dados de Exportação relativos à cadeia produtiva | providenciar dados (material) para a análise. | residencia/laboratório fatec | vinícius | 2022-10-10 | computador |  | Feito parcialmente
| adicionar detalhamento nas pesquisas de exportação do comex stat | utilizar os dados colhidos para a demonstração gráfica dos números de exportação | residencia/laboratório fatec | vinícius | vinícius | computador |  | Feito parcialmente
| Anexar tabelas com os dados na power platform, formar os gráficos e organizar a apresentação | Obter dados para a formação de gráficos. Formar os gráficos. | residencia/laboratório fatec | Juan | de 15 a 17 de outubro | computador |  | Feito parcialmente
| Prosseguir com o relatório | Documentar o desenvolvimento da parte teórica do processo | Residência | Ana Elisa | de 10 a 17 de outubro | computador |  | Feito parcialmente
| Prosseguir com o GitHub | Reunir a documentação utilizada ao longo do projeto, bem como as versões construídas e resultados. | Residência | Ana Elisa | de 10 a 17 de outubro | computador |  | Feito parcialmente
| colher e filtrar dados de importação relativos à cadeia produtiva | Refazer e completar o que deveria ter sido feito antetiormente: providenciar dados (material) para a análise. | Residência | Ana Elisa | 17 de outubro | computador |  | Feito
| adicionar detalhamento nas pesquisas de importação do comex stat | Refazer e completar o que deveria ter sido feito antetiormente: utilizar os dados colhidos para a demonstração gráfica dos números de importação | Residência | Ana Elisa | 17 de outubro | computador |  | Feito
| colher e filtrar dados de Exportação relativos à cadeia produtiva | Refazer e completar o que deveria ter sido feito antetiormente: providenciar dados (material) para a análise. | Residência | Ana Elisa | 17 de outubro | computador |  | Feito
| adicionar detalhamento nas pesquisas de exportação do comex stat | Refazer e completar o que deveria ter sido feito antetiormente: utilizar os dados colhidos para a demonstração gráfica dos números de exportação | Residência | Ana Elisa | 17 de outubro | computador |  | Feito
| Anexar tabelas com os dados na power platform, formar os gráficos e organizar a apresentação | Refazer e completar o que deveria ter sido feito antetiormente: Obter dados para a formação de gráficos. Formar os gráficos. | Residência | Ana Elisa | 17 de outubro | computador |  | Feito
| Apresentação | Apresentar os dados e resultados obtidos | Fatec | Ana Elisa e Bryan | 18 de outubro | computador |  | Feito
Note on E6: Camila foi designada para esta tarefa em conjunto com Vinicius, porém não houve entrega de resultados da parte de Camila.
Note on E7: User: User: Camila foi designada para esta tarefa em conjunto com Vinicius, porém não houve entrega de resultados da parte de Camila.

## 3ª sprint
3ª Sprint | 5W |  |  |  |  | 2H |  | status
| what | why | where | who | when | how | how much
| estudo sobre ramificações no power bi | desenvolver relatórios com intersecção de tabelas | Residência | Ana Elisa | 19 de outubro a 16 de novembro |  |  | Feito
| Prosseguir com o relatório | Documentar o desenvolvimento da parte teórica do processo | Residência | Ana Elisa | 20 de outubro a 16 de novembro | computador |  | Feito
| Prosseguir com o GitHub | Reunir a documentação utilizada ao longo do projeto, bem como as versões construídas e resultados. | Residência | Ana Elisa | 21 de outubro a 16 de novembro | computador |  | Feito
| Anexar tabelas com os dados na power platform, formar os gráficos e organizar a apresentação | Refazer e completar o que deveria ter sido feito antetiormente: Obter dados para a formação de gráficos. Formar os gráficos. | Residência | Ana Elisa | 22 de outubro a 16 de novembro | computador |  | Feito
| formatação de plano de fundo e cores dos relatórios | facilitar a visualização de dados do relatório | Fatec | Bryan, Caylane, Juan e Camila | 14 a 16 de novembro | computador |  | Feito
| Apresentação | Apresentar os dados e resultados obtidos | Fatec | Bryan, Caylane, Juan e Camila | 17 de novembro | computador |  | Feito

## Plan2
4ª Sprint | 5W |  |  |  |  | 2H |  | status
| what | why | where | who | when | how | how much
| coletar dados de datas para relatório 5w2h | checar datas | Residência | Camila e Caylane | 18 de novembro a 23 de novembro | computador | FEITO | Feito
| Redigir sumário, indíce de imagens e glossário | organizar o relatório escríto | Fatec | Bryan, Camila e Caylane | 20 de novembro | computador | FEITO
| Prosseguir com o relatório | Documentar o desenvolvimento da parte teórica do processo | Residência | Ana Elisa | 19 de novembro a 23 de novembro | computador | FEITO | Feito
| Prosseguir com o GitHub | Reunir a documentação utilizada ao longo do projeto, bem como as versões construídas e resultados. | Residência | Ana Elisa | 20 de novembro a 23 de novembro | computador | FEITO | Feito
| Anexar tabelas com os dados na power platform, formar os gráficos e organizar a apresentação | Obter dados para a formação de gráficos. Formar os gráficos. | Residência | Ana Elisa | 21 de novembro a 23 de novembro | computador | FEITO | Feito
| Apresentação | Apresentar os dados e resultados obtidos | Fatec | Ana Elisa | 24 de novembro | computador | FEITO | Feito